## 一期Story列表
Story编号 | 模块 | Story名称 | Story描述 | 工作量（day） | 优先级 | 所有者 | 列1
#001 | 用户管理 | 系统管理员账号 | 系统初始化时就有且只有一个系统管理员账号，其功能是管理二级管理员 | 0.5 | 1
#002 | 用户管理 | 二级管理员账号管理 | 二级管理员账号由系统管理员建立并赋予相应的权限，在一个或多个后台模块中拥有管理权限；并由系统管理员对二级管理员进行管理，权限的改变、账号的删除。二级管理员权限类型：企业信息自审（内部），质检结果上传，供需信息审核，会员信息审核，资讯管理，等级管理，CA认证管理，评价信息审核。 | 4 | 1
#003 | 用户管理 | 用户账号注册 | 当用户注册账号时，需要输入用户信息完成注册（用户名必须为统一社会信用证代码，登录密码、密保问题，验证码），已有账号则直接登录，忘记密码则需找回 | 4 | 1 |  | story3和5，后台代码有大量重复，页面重复率相当高
#004 | 用户管理 | 会员登录 | 登录账户、密码、验证码的验证，登录成功后进入会员中心； | 2 | 1
#005 | 用户管理 | 企业信息上传 | 通过点击企业信息修改按钮，跳转到修改页面（企业所有信息），提交更新企业基本信息、资质材料（营业执照）和其它附件，经二级管理员（A）审核通过后，增加或保持相应的权限和业务功能。 | 3 | 1
#006 | 用户管理 | 会员退出 | 用户点击退出或者session超时时自动销毁，需要将用户的loginState由1改为0 | 1 | 1
#007 | 用户管理 | 用户中心 | 1、用户中心页面拼接； 2、负责物流运单、商品订单、商品信息页面的跳转。 | 3 | 1
#014 | 商品管理 | 商品主页展示 | 1、在主页滚动广告下方通过表格展示已发布商品条目（提取数据库的商品信息）； 2、通过选择具体商品条目并进行跳转（跳转到商品摘牌页面 注：交易中心提供摘牌链接） | 2 | 1
#015 | 商品管理 | 商品管理页面 | 1、通过用户中心进行跳转后打开商品管理页面； 2、在商品管理页面右上角显示用户状态； 3、页面划分为三个页签（已发布、待审核、已下架）。 | 3 | 1
#016 | 商品管理 | 商品查询 | 1、添加（已发布、待审核、已下架）三个页面的查询显示，每个页签分别显示一张商品信息表（可翻页、每页显示15条信息）； 2、已发布页面中的每条信息右侧显示（查看、修改）按钮； 3、待审核页面右侧只显示查看； 4、已下架页面右侧显示查看按钮； | 2 | 1
#017 | 商品管理 | 发布商品 | 点击发布商品按钮后，弹出商品发布页面并填写发布信息并缴纳保证金后，商品发布成功。 | 3 | 1
#033 | 订单管理 | 生成订单信息 | 点击签订合同。电子合同签订后，平台自动获取信息，认证后自动生成订单，并跳转显示买卖双方和货物的相关信息，获取的信息为：买卖双方信息（公司名，联系方式）-会员中心，商品信息（煤种、吨数，金额、货源地点、到货起点、到货时间、交易方式)-商品管理，订单创建时间-当前系统时间，订单号-根据数据库的订单编号的主键，此时订单状态为待付款，买卖双方可以从订单查询中查询到订单。 | 3 | 1
#034 | 订单管理 | 银行回执单 | 1、在每条待付款订单右侧添加上传回执单按钮； 2、买家付款之后，银行冻结货款，然后发回执给买家，买家上传回执单到平台，平台更改订单状态为待发货。 | 3 | 1
#041 | 订单管理 | 当前订单查询 | 1、显示一张订单查询表格，可进行翻页、默认显示15条数据； 2、卖家或买家点击查询订单可以看到当前订单的相关信息和当前状态。 | 3 | 1
#042 | 订单管理 | 物流需求发布 | 卖家确认回执单有效之后，跳转到发布物流需求界面，如果此时需要发布物流需求，点击确认，填写物流需求信息(货物数量，运输方式，煤种，出发地，目的地，物流商选择)。显示需要的物流费用。 | 3 | 1
#051 | 审核管理 | 进入审核管理 | 1、通过管理页面进入审核页面； 2、审核页面有五个页签（用户信息、买卖挂牌信息、咨询信息、广告位申请、发布商品）可以进行点击切换； 3、页面右上角显示用户登录状态。 | 1 | 1
#052 | 审核管理 | 用户信息展示 | 点击用户信息审核按钮后，在页签中显示一张用户信息表（只显示没有通过审核的）,要求可进行翻页、默认显示15条数据； | 1 | 1
#053 | 审核管理 | 被审核用户 详细信息回显 | 点击任意一条用户信息，将进入用户信息详情页面，数据回显； | 1 | 1
#054 | 审核管理 | 用户信息审核 | 1、在每条信息下方显示审核意见输入区域（不通过时必须填写）； 2、在审核意见输入区域下方显示通过、不通过两个按钮，通过后将用户信息状态修改为已通过（数据库）。 | 1 | 1
#055 | 审核管理 | 生成财务账号 | 审核通过之后，在数据库中添加一条财务账号信息。
#056 | 审核管理 | 财务账号回显 | 在用户登陆之后，点击查看财务账号按钮，显示财务账号信息。
#057 | 审核管理 | 买卖方挂牌信息展示 | 点击买卖方挂牌信息审核按钮后，在页签中显示一张买卖方挂牌信息表,要求可进行翻页、默认显示15条数据； | 1 | 1
#058 | 审核管理 | 被审核买卖方 详细信息回显 | 点击任意一条挂牌信息，将进入挂牌信息详情页面，数据回显； | 1 | 1
#059 | 审核管理 | 买卖方挂牌信息审核 | 1、在每条信息下方显示审核意见输入区域（不通过时必须填写）； 2、在审核意见输入区域下方显示通过、不通过两个按钮，通过后将用户信息状态修改为已通过（数据库）。 | 1 | 1
#060 | 审核管理 | 资讯信息展示 | 点击资讯信息审核按钮后，在页签中显示一张资讯信息表,要求可进行翻页、默认显示15条数据； | 1 | 1
#061 | 审核管理 | 被审核咨询信息回显 | 点击任意一条资讯信息，将进入资讯信息详情页面，数据回显； | 1 | 1
#062 | 审核管理 | 资讯信息审核 | 1、在每条信息下方显示审核意见输入区域（不通过时必须填写）； 2、在审核意见输入区域下方显示通过、不通过两个按钮，通过后将用户信息状态修改为已通过（数据库）。 | 1 | 1
#071 | 交易功能 | 商品摘牌 | 买方选择商品，显示商品的具体信息，显示交易方式，联系方式。 如果对商品满意就点击“摘牌”按钮，进入步骤‘摘牌确认并交保’ 对商品不满意，点击“返回”，返回上一页面。 若商品已被摘牌，则“摘牌”按钮改为“已有人摘牌” | 3 | 1
#072 | 交易功能 | 发起合同签订 | 点击商品摘牌按钮后进行交保并显示合同签订页面，引导用户签订合同。 | 2 | 1
#081 | 合同管理 | 合同管理页面 | 用户在用户管理页面点击“合同”则通过企业机构代码“companyId”在数据库中匹配相关合同信息显示在用户合同页面上，要求显示哪方已签哪方未签或两方都已签（注意：不存在双方都未签），若存在未签，就在未签方合同页面增添一个按钮“确认”，用户点击“确认”，表示签订合同，在数据库中将该方合同状态改为已签（此时合同生效），同时跳到生成订单页面。 | 4 | 1
#082 | 合同管理 | 详细合同页面 | 摘牌方点击摘牌后跳出合同页面，除合同编号“contractId”未生成外，合同其它信息自动调用数据库信息生成，下方两个按钮“确认”“取消”，用户点击“确认”则生成合同编号，同时摘牌方合同状态确定为已签“true”，将相关信息存到合同信息表，跳出成功签订合同页面，用户点击“取消”则摘牌失败，合同信息表中不存储本次操作任何信息，回到商品详细信息页面。 | 3 | 1
#083 | 合同管理 | 成功签订合同页面 | 居中显示“您已成功签订合同，请等待对方签订合同。”，下方一个“返回”按钮，点击“返回”，则回到用户管理页面。 | 2 | 1
#101 | 物流管理 | 价格指导 | 1、根据卖方所提供的货物信息，计算物流成本并返回给卖方； 2、提供货物计价清单。 | 2 | 1
#102 | 物流管理 | 物流管理页面 | 1、页面分为三个空页签（待确认、配送中、已完成）； 2、用户登录状态显示跟主页保持同步。 | 1 | 1
#103 | 物流管理 | 运单待确认 | 在运单管理页面的待确认页签中添加一张表格（运单列表（可进行翻页、默认显示15条数据）、查看详情页面、确认） | 2 | 1
#104 | 物流管理 | 运单配送中 | 在运单管理页面的配送中页签添加一张表格（配送运单列表（可进行翻页、默认显示15条数据）、查看物流信息、新增物流信息、待收货、待验收、已收货（以上三种操作需同步订单状态为待收货、待验收、完成）） | 2 | 1
#105 | 物流管理 | 运单已完成 | 在运单管理页面的已完成页签中添加一张表格（配送运单列表（可进行翻页、默认显示15条数据）、查看物流信息） | 1 | 1
#106（不做） | 物流管理 | 运单状态 | 1、用户通过用户中心的物流状态跟踪页签进行物流信息查看； 2、拼接物流跟踪信息查看页面（按照最近时间点，从上到下显示跟踪信息） | 1 | 1
#110 | 报表中心 | 报表主页 | 1、拼接煤炭主页，并可通过主页进行跳转； 2、两个页签（煤炭销售（图表）、煤炭销售（柱状图）），导出按钮（置灰） | 1 | 1
#111 | 报表中心 | 煤炭图表展示 | 在煤炭图表页签中展示（煤种名、销售量、销售额、日期）字段，并从后端提取数据给页面进行展示。 | 1 | 1
#112 | 报表中心 | 煤炭柱状图展示 | 根据煤炭图表计算的数据进行前端页面柱状图显示。注：使用Boostrap3生成柱状图。 | 2 | 1
#135 | 资讯中心 | 新增资讯 | 1、可以发布一条（宏观政策、市场分析、电力行业）资讯内容并存储到数据库； 2、跳转回资讯管理页面； | 2 | 1
#136 | 资讯中心 | 资讯管理页面 | 管理页面布局（新增按钮、4个页签（默认显示左侧第一个）、资讯表格（可翻页，每页默认15条数据）） | 2 | 1
#137 | 资讯中心 | 资讯显示页面 | 1、页面布局（四个平行板块）； 2、用户可通过点击标题进行查看资讯内容。 | 2 | 1
Note on G2: Kingmier: 优先级分1~5级，1级最高